Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

лицей № 1 г. Цимлянска

ПРИКАЗ № 24

от 03 марта 2022 г.                                                                          г. Цимлянск

Об утверждении Плана мероприятий

(дорожная карта) по обеспечению введения

и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, на основании  приказа отдела образования Администрации Цимлянского района от 30.12.2021 г. № 500 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в МБОУ лицее № 1 г. Цимлянска (Приложение №1).

- Утвердить график перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (далее – ФГОС ООО)  в следующие сроки: (Приложение №2)

-  с 01.09.2022г.  –  1 и 5  классы;

-  с 01.09.2023г.  – 2 и 6 классы;

-  с 01.09.2024г.  – 3 и 7 классы;

-  с 01.09.2025г.  – 4 и 8 классы;

-  с 01.09.2026г. -  9 классы

- Утвердить критерий готовности МБОУ лицей № 1 г. Цимлянска по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО.

- Сулименко И.П., Ковалевой Н.С. – зам. директора по УВР обеспечить:

  - выполнение Плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на период до 2026 года;

  - организационные, нормативно-правовые, учебно-методические,    кадровые и информационные условия постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО;

  - разработку и представление  в отдел образования Плана мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГО ООО на период до 2026г. в МБОУ лицее № 1 г. Цимлянска;

  - обеспечить выполнение Плана мероприятий   (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях  Цимлянского района на период до 2026 года (Приложение 1) в части учета требований ФГОС НОО и ФГОС ООО при организации и осуществлении образовательной деятельности по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам.

- Координационной группе по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ лицее № 1 г. Цимлянска организовать:

  - информационно-методическую поддержку муниципальных образовательных учреждений в подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий;

  - мониторинг готовности МБОУ лицея № 1 г. Цимлянска к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. (Приложение №3).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор лицея                                                   И.А. Боженко

С приказом ознакомлены:

Приложение № 1

к приказу № 24 от 03.03.2022 г.

# План мероприятий (дорожная карта)

по  обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов                 начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в МБОУ лицее № 1 г. Цимлянска на период до 2026г.г.

Цель: создание системы организационно-управленческого, методического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях (далее – ОО)  Цимлянского района с 01.09.2022 года.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Определение школьного координатора по подготовке к введению новых ФГОС в ОО города | Декабрь 2021 | Сулименко И.П. Ковалева Н.С. | Определен школьный координатор |  |
| 1.2 | Создание школьного координационного Совета по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. Создание рабочих групп в ОО по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Февраль 2022 | Администрация лицея | Создан муниципальный координационный совет по подготовке к введению новых ФГОС. Созданы рабочие группы в ОО по подготовке к введению ФГОС. |
| 1.3 | Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль- март 2022 | Сулименко И.П. Ковалева Н.С. | Разработан и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.4 | Организация создания школьных рабочих групп по подготовке к введению ФГОС НОО ФГОС ООО и изучения нормативно-правовых документов | Март 2022 | Боженко И.А. | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за конкретные организационно-содержательные направления подготовки к введению и реализации ФГОС |
| 1.5 | Проведение мониторинга введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | готовности | ОО | к | Март - август 2022-2026 | Координацион ная группа | Наличие объективной информации о готовности ОО к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. Использование результатов мониторинга в решении проблем введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, принятие управленческих решений |
| 1.6 | Рассмотрение и анализ результатов выполнения плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Август 2022-2026 | Администрация лицея | Направление аналитических материалов и рекомендаций по планам. Наличие объективной информации |
| 1.7 | Выявление имеющихся проблем с подготовкой педагогов к введению обновленных ФГОС Корректировка планов повышения квалификации | Июнь 2022-2026 | Сулименко И.П. Ковалева Н.С. | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. |
|  | Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГО ООО за период 2022-2027 годов Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО Руководители ОО | До конца 2021- 22 уч.года и ежегодно до 2026 | Кривошлыкова С.В. | Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО |
| 1.8 | Проведение родительских собраний в 1,5 классах, посвященных постепенному введению ФГОС НОО и ФГОС | Май. Июнь | Ковалева Н.С. Куприянова Е.В. Карпова Я.В. Губенко Е.Н. | Протоколы классных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.9 | Сбор согласий с родителей обучающихся , переведенных в 5 класс, о переходе на обучение по обновленным ФГОС | Май. | Губенко Е.Н. Карпова Я.В. | Заявления родителей |
| 1.10 | Организация аудита оснащения учебных кабинетов и формирования перечня оборудования, необходимого для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО | Май, август | Боженко И.А. | Дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО |
| 1.11 | Рассмотрение вопросов готовности к введению обновленных ФГОС на августовских педагогических советах. | Август 2022 | Боженко И.А. | Наличие объективной информации о готовности ОО к внедрению с 01.09.2022 г. обновленных ФГОС. Принятие управленческих решений |

| 2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| --- |
| 2.1 | Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих введение с 01.09.2022 года ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2022-2026 | Боженко И.А. | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО Изучены нормативно-правовые основы введения ФГОС, содержание обновленных ФГОС, отличия от действующих |
| 2.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального муниципального уровней по введению обновленных ФГОС. | Январь 2022-2026 | Боженко И.А. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.3 | Подготовка приказов, планов мероприятий (дорожных карт) по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО | Февраль, март 2022-2026 | Сулименко И.П. Ковалева Н.С. | Разработаны планы по подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. в ОО на муниципальном уровне |
| 2.4 | Издание приказов, разработка локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, должностных инструкций (или внесение необходимых изменений) в связи с введением новых ФГОС | До 31.05.2022 ежегодно | Администрация лицея | Изданы приказы, разработаны локальные нормативные акты, должностные инструкции (внесены необходимые изменения) |
| 2.5 | Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования (ООП НОО, ООП ООО, АООП ООО) | До 31.08.2022- 2026 | Сулименко И.П. Ковалева Н.С. | Наличие утвержденных ООП НОО, ООП ООО, АООП ООО |
| 2.6 | Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности, рабочих программ воспитания | До 31.08.2022- 2026 | Администрация лицея | Наличие утвержденных рабочих программ |
| 2.7 | календарного плана воспитательной работы |  | Кривошлыкова С.В. | календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы |
| 2.8 | Диагностика и анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Апрель-август ежегодно | Координационная группа | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 2.9 | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. | До 1 сентября 2022-2026 | Координационная группа, Боженко И.А. | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов |
| 2.10 | Содействие руководителям школ и городских методических объединений в организации взаимодействия педагогических работников по интеграции в практику содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные и аналитические материалы, содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся Август - апрель 2021- 2026 Положительная динамика результатов оценки функциональной грамотности обучающихся Организация сетевого взаимодействия | постоянно | РМК. Руководители ОО | Наличие в управленческих документах и материалах по планированию методической мониторинговой и аналитической деятельности разделов по организации формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.11 | Организация сетевого взаимодействия для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования | Ежегодно до 1 сентября | Боженко И.А. | Локальные акты и договоры между образовательными и иными организациями |

| 3. Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| --- |
| 3.1 | Координация работы ОО по разработке и реализации плана по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2022-2022 учебного года | Администрация лицея | В ОО разработаны и реализуются планы по введению новых ФГОС |
| 3.2 | Координация деятельности ОО по вопросам повышения квалификации педагогов в связи с введением новых ФГОС. | В течение 2022-2026г | Сулименко И.П. Ковалева Н.С. | Обеспечены условия для обучения руководителей и педагогов ОО на курсах повышения квалификации. Повышение квалификации по вопросам введения и реализации новых ФГОС |
| 3.3 | Проведение методических мероприятий для педагогов лицея с целью изучения нормативных основ введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, содержания обновленных ФГОС (единые методические дни, семинары по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО) | В течение 2022-2026гг. | Координационная группа | Информирование руководителей ОО и педагогов по вопросам введения новых ФГОС. Повышение профессиональных, предметных компетенций педагогов |
| 3.4 | Проведение школьных методических мероприятий с целью изучения нормативных основ введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, содержания обновленных ФГОС (семинары, педагогические советы по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО, организация работы ШМО, творческих групп и др.) | В течение 2022-2026гг. | Боженко И.А. | Информирование педагогов по вопросам введения новых ФГОС Повышение профессиональных, предметных компетенций педагогов |
| 3.5 | Организация работы по оказанию методической и консультативной помощи руководителям ОО и педагогам по вопросам подготовки к введению новых ФГОС, разработке ООП, рабочих программ, локальных нормативных актов ОО | В течение 2022-2026гг. | Координационная группа | Повышение профессиональных, предметных компетенций педагогов. Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ОО |

| 4. Кадровое обеспечение |
| --- |
| 4.1 | Организация работы по укомплектованности ОО квалифицированными руководящими и педагогическими кадрами, кадрами для реализации внеурочной деятельности, специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом, дефектологом, педагогом-библиотекарем) | В течение 2022-2026 | Боженко И.А. | ОО укомплектованы квалифицированными кадрами |
| 4.2 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников МБОУ лицея № 1 г. Цимлянска | До 1сентября | Боженко И.А. | Должностные инструкции |
| 4.3 | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). | постоянно | Губенко Е.Н. | План работы специалистов |
| 4.4 | Мониторинг укомплектованности ОО квалифицированными кадрами для работы по ФГОС НОО и ФГОС ООО | Июнь Август | Боженко И.А. | Наличие объективной информации об укомплектованности ОО квалифицированными кадрами для реализации обновленных ФГОС, принятие управленческих решений |
| 4.5 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС | В течение всего периода 2021-2026 | Координационная группа | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО |
| 4.6 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | В течение всего периода 2021-2026 | Боженко И.А. | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся |
| 5. Материально-техническое обеспечение, в том числе информационно-коммуникационное обеспечение |
| 5.1 | Проведение анализа ресурсного обеспечения ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | Октябрь- ноябрь | Боженко И.А. | Наличие объективной информации об уровне ресурсного обеспечения ОО в соответствии с новыми ФГОС. Принятие управленческих решений |
| 5.2 | Мероприятия по приведению материально- технического обеспечения образовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2022-2027 | Боженко И.А. | Приобретение необходимого оборудования и оснащения. Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно- эпидемиологических требований, требований безопасности при организации деятельности ОО |
| 5.3 | Обеспечение учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими пособиями, печатными ресурсами, электронными образовательными ресурсами, фондом дополнительной литературы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2022-2027 | Боженко И.А. | Приобретение необходимых учебников, учебных пособий и учебно- методических пособий, печатных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, дополнительной литературы в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие утвержденного списка учебников и учебных пособий на 2022- 2023 учебный год в соответствии с новыми ФГОС |
| 5.4 | Обеспечение возможности использования педагогами и обучающимися ресурсов Центров «Точка роста», цифровой образовательной среды (ЦОС), электронных образовательных ресурсов (ЭОР) | В течение 2022-2026 | Боженко И.А. | Обеспечение эффективного использования ЦОС, ЭОР при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.5 | Обеспечение безопасного доступа к образовательным ресурсам ЦОС | В течение 2022-2026 | Боженко И.А. | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания |

| 6. Информационное обеспечение |
| --- |
| 6.1 | Информирование о подготовке к введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района с 01.09.2022 г.: размещение на сайте отдела образования нормативных правовых актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС размещение информации в новостной строке сайта и Инстаграм ОО | ежегодно | Координационная группа Кривошлыков С.П. | Наличие постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к информации, связанной с введением в общеобразовательных организациях города с 01.09.2022 года обновленных образовательных стандартов |
| 6.2 | Информирование о подготовке к введению обновленных ФГОС: размещение на сайтах ОО информации о подготовке к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 проведение родительских собраний реализация различных форм взаимодействия со СМИ | постоянно | Координационная группа Кривошлыков С.П. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 6.3 | Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет Размещенные на сайте 00 и УО информации по новым ФГОС Управление образования, руководитель 00 Обеспечение возможности реализации | постоянно | Кривошлыков С.П. | Размещенные на сайте ОО и отдела образования информации по новым ФГОС |
| 6.4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС | постоянно | Координационная группа Боженко И.А. | Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО и отдела образования |

| 7. Финансовое обеспечение |
| --- |
|  | Обеспечение финансирования общеобразовательных организаций в соответствии с планами финансово- хозяйственной деятельности. Обеспечение учебным оборудованием, учебниками за счет бюджетных ассигнований. Организация деятельности по привлечению дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение 2022-2026 | Боженко И.А. | Пополнение материально – технической базы школы |

Приложение № 2

к приказу № 24 от 03.03.2022 г.

Г Р А Ф И К

перехода на обновленные ФГОС HOO  и  ФГОС ООО

| Учебный год перехода на обновленные ФГОС | Классы |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2022/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026/2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апробация |  |  |  |  |  | обществознание | физика, информатика | химия, ОБЖ |  |

|  | — обязательное введение обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| --- | --- |

|  | — рекомендуемое введение обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| --- | --- |

|  | — введение обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО по мере готовности |
| --- | --- |

Приложение № 3

к приказу № 24 от 03.03.2022 г.

Мониторинг готовности МБОУ лицея № 1 г. Цимлянска  к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов в 2021/2022 учебном году

| № п/п | Критерий | Состояние готовности по критериям |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.04.2022 | 01.07.2022 | 01.09.2022 |
| 1. | Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа начального общего образования (далее - ОП НОО) |  |  |  |
| 2. | Разработана в соответствии с обновленными ФГОС и утверждена основная образовательная программа основного общего образования (далее - ОП ООО) |  |  |  |
| 3. | В рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные материалы, включено содержание, направленное на формирование функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 4. | Локальные акты и должностные инструкции работников, участвующих в реализации ОП НОО и ОП ООО, приведены в соответствие с требованиями ФГОС |  |  |  |
| 5. | Все ученики 1-х и 5-х классов обеспечены учебниками из федерального перечня по всем учебным предметам учебного плана |  |  |  |
| 6. | Всем ученикам 1-х и 5-х классов обеспечен доступ к ЭОР, в т.ч. размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР |  |  |  |
| 7. | Разработаны модели проведения родительских собраний для мотивации родителей 1-классников и 5- классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды |  |  |  |
| 8. | Разработан план информационно-организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС |  |  |  |
| 9. | Осуществлено повышение квалификации всех руководящих и педагогических работников, осуществляющих реализацию ОП НОО и ОП ООО в 1- х и 5-х классах |  |  |  |
| 10. | Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательными учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования |  |  |  |